## 在实施
航空事业部2017年10月在实施项目进度计划表 （更新时间： 2017-10-11 更新人：李彩凤 ）
在实施项目总计：3 |  |  | 本月新增计划总计：0 |  | 本月需完成节点总计：1 |  | 本月验收项目总计：0
上月计划完成节点总计：1 |  |  | 上月实际完成节点总计：0 |  |  |  | 上月计划完成率：0
ID | 项目编号及名称 | 项目来源 | 项目经理 | 计划进度及时间节点 | 节点执行状态 | 当前执行情况 | 当前问题处理 | 备注
144 | 知识工程系统（中电科53所） | 中国电子科技集团公司第五十三研究所（光电研究院） | 刘学礼 | 立项启动: 16.11.28 ■ | 按时完成 | 上线试运行阶段评审材料和演示环境已准备好，客户项目负责人也同意评审，但客户在节前有多个项目评审，还要迎接集团公司检查，日程排不开，几个主要领导也没有时间。已沟通好，在国庆节后第一周进行评审。项目上线试运行节点由9月25日延期到10月15日。
|  |  |  | 需求及方案评审: 16.11.30 ■ | 按时完成
|  |  |  | 上线试运行: 17.10.15 □ | 按计划进行中
项目验收: 17.12.31 □
| EP1407 | 西安大区 |  | 售后尾款: 18.12.31 □
169 | 机械系统专业数据库及系统集成（602所） | 中国直升机设计研究所 | 李凯 | 立项启动: 17.7.4 ■ | 按时完成 | 需求分析报告正在细化文档细节，主要针对与所内其他系统集成。演示系统涉及与项目管理系统集成，需要提前开展。项目进度正常。
|  |  |  | 需求及概要设计评审: 17.12.30 ■ | 按计划进行中
系统交付试运行: 19.1.30 □
验收评审: 19.6.30 □
| EP160178 | 上海索为 |  | 售后尾款: 20.6.30 □
173 | 试飞任务策划与技术保障环境、试飞工程数据环境（602所） | 中国直升机设计研究所 | 杨稳 | 立项启动: 17.8.30 ■ | 按时完成
|  |  |  | 需求及方案设计评审: 18.3.12 □ | 按计划进行中
详细设计与开发阶段评审: 19.3.14 □
系统集成阶段评审: 19.7.15 □
| EP1464 | 上海索为 |  | 验收评审: 19.10.15 □
售后尾款： 22.10.16 □

## 售后
航空事业部2017年11月售后项目统计表 （更新时间： 2017-10-11 更新人：赵昕丽 ）
售后项目总计： |  | 0
ID | 项目编号及名称 | 项目来源 | 项目经理 | 计划进度及时间节点 | 节点执行状态 | 当前执行情况 | 当前问题处理 | 备注

## 已结项
航空事业部2017年11月已结项项目统计表 （更新时间： 2017-11-11 更新人：李彩凤 ）
已结项项目总计：2
ID | 项目编号及名称 | 项目来源 | 项目经理 | 计划进度及时间节点 | 节点执行状态 | 当前执行情况 | 当前问题处理 | 备注
9 | 飞机总体协同设计系统软件(603所) | 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 | 刘学礼 | 立项启动: 14.01.01 ■ | 按时完成
一期试用评审: 14.09.30 ■
二期方案评审: 15.01.14 ■
| ES1101 | 中航业务部 |  | 项目验收: 15.06.24 ■
售后尾款: 15.09.29 ■
26 | 仿真管理平台(617厂) | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 刘学礼
| ES1305 | 西安大区